## Sheet1
轨道+滑触线大修项目清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 预估数量 | 工作内容 | 计价单位 | 单项总价（元） | 备注 | 施工地点
1 | 拆除原有38KG/m轨道+压板+钢垫板+小方垫+连接板+螺丝组+清扫混凝土梁面 | 原有旧物 | 1284 | 拆除旧物 | 米 |  |  | 新远东高压二厂
2 | 钢板（QB235—长宽厚） | 450*150*16 | 4000 | 新增采购项 | 块
3 |  | 450*150*5 | 2000 | 新增采购项 | 块
4 | 螺丝组 | 详见图片 | 4280 | 新增采购项 | 套
5 | 恢复原有38KG/m轨道+压板+钢垫板+小方垫+连接板+螺丝组 | 恢复原有旧物 | 1284 | 恢复原有旧物 | 米 |  | 轨道甲方自理+可能存在增补连接板、压板情况，后期按实结算
6 | 底板制作与加固 | 混凝土大梁与立柱处+轨道接头处 | 按实际所需 | / | 项
7 | 滑触线 | 500A+拆除旧品 | 2568 | 拆除旧物 | 米
8 | 滑触线 | 500A+详见附件图片+品牌不限+报价方需明确所报品牌 | 2568 | 新增采购项 | 米 |  | 详见截面尺寸图+品牌不限，报价方需明确所报品牌
9 | 支架 | 500A+详见附件图片+品牌不限 | 535 | 新增采购项 | 件 |  | 详见截面尺寸图+PDF图纸
10 | 伸缩节 | 500A+详见附件图片+品牌不限 | 12 | 新增采购项 | 套 |  | 详见截面尺寸图+PDF图纸
11
12 | 项目现场对接人 |  | 羊涛 +86-18861775916
13 | 现场施工要求 |  | 现场实际作业人员需具备登高证+焊工证+社保/商保缴纳证明
14 | 合计总价（元） | [5 empty] | 实际总价按后期验收数量决算+施工方自理人员食宿、辅助用具等一切费用
15 | 税票（写明税率) |  |  |  | 工期（天）
16 | 付款方式 |  |  |  | 预付10%+材料进场40%+验收结束后40%+10%质保1年（该方式为需方建议方式，供方可自行决定即可）
17 | 报价方